华民慈善基金会

大学生就业扶助项目（HEAP）简介

华民慈善基金会是经国务院批准，由民政部主管的全国性非公募基金会。自2008年5月成立之初，我会就推出了“大学生就业扶助项目”（Huamin Employment Assistance Project,简称“HEAP”），六年来连续六期项目已经累计扶助了全国25160名家庭经济困难应届毕业大学生就业，该项目已连续3年入选中央财政支持社会组织参与社会服务示范项目。

一、项目背景

目前，我国的大学生就业形势不容乐观，大学生就业问题，尤其是家庭经济困难的大学生就业问题已经成为一个家长揪心、学校担心、学生忧心、社会关心的突出的社会问题。这个问题，既关系到千万贫困生个人和家庭的切身利益，也关系到学校与教育的未来发展，更关系到社会的和谐与国家的未来。对此，我会的“大学生就业扶助项目”试图以自己的绵薄之力，为一部分家庭经济困难的大学毕业生就业提供力所能及的扶助，同时呼吁社会各界对大学生就业问题给予更多的关注和支持。

二、扶助范围

华民大学生就业扶助项目每年与受邀高等院校签约合作，扶助合作院校一定数量的家庭经济困难的应届大学毕业生就业。

三、扶助方式

现金资助、能力提升、就业服务三种方式。首先，以现金资助的方式帮助扶助对象在一定程度上缓解求职过程中的资金短缺。其次，为扶助对象提供就业能力提升的专项培训。再次，为有需求的学生提供个性化就业咨询服务。

四、项目流程

项目流程的实施分为项目签约启动、发布申请公告、受理学生申请、第三方评审、学校复核确认、就业能力培训、首期拨款、中期评估、二期拨款、项目结项评估等十个阶段。如图所示：

| 项目签约启动 | → | 发布申请公告 | → | 受理学生申请 | → | 第三方评审 | → | 学校复核确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↑ |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| 项目结项评估 | ← | 二期拨款 | ← | 中期评估 | ← | 首期 拨款 | ← | 就业能力培训 |

五、项目概览

| 年份 | 合作高校数量（所） | 申请人数（人） | 受助学生人数（人） | 投入资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 20 | 2846 | 1965 | 982.5 |
| 2009 | 30 | 9011 | 2957 | 1478.5 |
| 2010 | 50 | 13958 | 5396 | 2698 |
| 2011 | 50 | 18529 | 4844 | 2422 |
| 2012 | 50 | 19353 | 4998 | 1999.2 |
| 2013 | 50 | 19623 | 5000 | 2000 |
| 合计 | —— | 83320 | 25160 | 11580.2 |

六、2014年第七期HEAP项目规划

- 合作高校：2014年全国邀请50所高校合作，各合作院校符合项目申请条件的学生可以申请本项目。

- 扶助名额：扶助合作院校2015届家庭经济困难的大学毕业生5000名，

- 扶助方式：全国资助5000名，每名学生资助额度3000元人民币，计划为1万名家庭经济困难学生提供就业能力提升培训。另外，为有需求的学生提供个性化就业咨询服务。

七、项目时间表

| 序号 | 时间 | 项目工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2014年3月 | 合作高校签约与项目启动 发布项目申请受理公告 |
| 2 | 2014年3月-4月 | 受理学生申请 学校审核邮寄申请材料 |
| 3 | 2014年5月-6月 | 第三方独立评审学生申请 基金会核查评审结果 学校复核前120名学生材料真实性 确定最终受助100名学生名单 |
| 4 | 2014年5月-11月 | 就业能力提升入校培训 启动个性化就业咨询服务 |
| 5 | 2014年9月-11月 | 收集受助学生银行卡信息 拨付首期款 |
| 6 | 2015年3月 | 中期评估 |
| 7 | 2015年4月 | 拨付尾款 |
| 8 | 2015年5月-7月 | 项目结项评估 |

网址：www.chinahuamin.org

项目：http://dxsjy.chinahuamin.org/